## resume
DASHBOARD
Modul | Menu | % Complete | Bobot | Prosentase | Total | Job | Nama | Waku kerja (min)
[6 empty] | Ketua | QQ
A | [5 empty] | Peneliti 1 | Ayu
B | [5 empty] | Peneliti 2 | CC
C | [5 empty] | Peneliti 3 | DD
Pembuatan luaran selain artikel | [5 empty] | Peneliti 4 | EE
A | [5 empty] | Mahasiswa 1 | AB
B | [5 empty] | Mahasiswa 2 | AC
C | [5 empty] | Mahasiswa 3 | AD
Total | [5 empty] | Mahasiswa 4 | AE
Bobot Aktifitas total:
Prosentase total:

## List
No | Kegiatan | Bobot perkiraan | Mei 2025 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | Mulai | Akhir | Keterangan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pembuatan Artikel | 65% | [44 empty] | 2025-05-01 | 2025-11-07 | Target selesai tanggal 5 Maret 2025 | bar: Mei 2025 1 to 2025-11-01 4
a | Pembuatan Artikel 1 (tentang User) | 20% | [46 empty] | Menguji pengguna perlu solusi yang dihasilkan | bar: Mei 2025 1 to 2025-07-01 2
* | Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) | 5% | [44 empty] | 2025-05-01 | 2025-06-21 | Pelajari user dan kesediaannya | bar: Mei 2025 1 to 2025-06-01 1
* | Pelajari tentang user melalui survey/wawancara | 5% | [44 empty] | 2025-05-22 | 2025-06-21 | bar: Mei 2025 4 to 2025-06-01 3
* | Menulis Artikel 1 | 5% | [44 empty] | 2025-06-15 | 2025-06-30 | bar: 2025-06-01 3 to 2025-06-01 4
* | Submit Artikel 1 | 5% | [44 empty] | 2025-06-22 | 2025-06-14 | bar: 2025-06-01 4 to 2025-07-01 2
b | Pembuatan Artikel 2 (tentang Prototipe TKT 4) | 20% | bar: 2025-06-01 1 to 2025-08-01 4
* | Testing prototipe dan kumpulkan data uji TKT 4 | 5% | [44 empty] | 2025-06-01 | 2025-08-07 | Prototipe sudah jadi dan fungsional | bar: 2025-06-01 1 to 2025-08-01 1
* | Menulis Artikel 2 | 5% | [44 empty] | 2025-07-01 | 2025-08-14 | Sudah diuji pada user terbatas. | bar: 2025-07-01 1 to 2025-08-01 2
* | Submit Artikel 2 | 5% | [44 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Hasilnya dipublikasikan | bar: 2025-08-01 1 to 2025-08-01 4
* | Revisi Artikel 2 | 5% | [44 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-30 | menunggu revisi 2 bulan | bar: 2025-10-01 1 to 2025-10-01 4
c | Pembuatan Artikel 3 (tentang Prototipe TKT 5/6) | 25% | bar: 2025-07-01 1 to 2025-11-01 4
* | Implementasi prototipe dengan user | 5% | [44 empty] | 2025-07-01 | 2025-08-30 | bar: 2025-07-01 1 to 2025-08-01 4
* | Lakukan uji manfaat ke user (survey/wawancara) | 5% | [44 empty] | 2025-07-15 | 2025-11-14 | Prototipe sudah diimplementasikan | bar: 2025-07-01 3 to 2025-09-01 4; 2025-10-01 3 to 2025-11-01 2
* | Perbaikan prototipe (sesuai masukan user) | 5% | [44 empty] | 2025-08-22 | 2025-10-30 | Prototipe sudah diupgrade sesuai user | bar: 2025-08-01 3 to 2025-10-01 4
* | Menulis dan Submit Artikel 3 | 5% | [44 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Hasil pemanfaatan bisa dipublikasikan | bar: 2025-11-01 1 to 2025-11-01 4
* | Revisi Artikel 3 | 5% | [44 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-30 | menunggu revisi 2 bulan | bar: 2026-01-01 1 to 2026-01-01 4
2 | Pembuatan Materi Kuliah | 10% | bar: 2025-09-01 1 to 2025-10-01 2
* | Merencanakan disain materinya | 2% | [44 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-21 | bar: 2025-09-01 1 to 2025-09-01 3
* | Menulis materi | 3% | [44 empty] | 2025-11-08 | 2025-09-30 | bar: 2025-09-01 2 to 2025-09-01 4
* | Pemeriksaan akhir dan submit | 5% | [44 empty] | 2025-09-21 | 2025-10-14 | bar: 2025-09-01 4 to 2025-10-01 2
3 | Pembuatan HKI | 15% | [46 empty] | HKI sudah didaftarkan | bar: 2025-09-01 3 to 2025-10-01 4
* | Merencanakan jenis HKI | 5% | [44 empty] | 2025-09-08 | 2025-10-07 | bar: 2025-09-01 3 to 2025-10-01 1
* | Membuat draft HKI | 5% | [44 empty] | 2025-09-22 | 2025-10-14 | bar: 2025-09-01 4 to 2025-10-01 2
* | Pemeriksaan akhir dan didaftarkan | 5% | [44 empty] | 2025-10-15 | 2025-10-30 | bar: 2025-10-01 2 to 2025-10-01 4
4 | Pembuatan konten Media Sosial | 10% | [46 empty] | Konten bisa dibuat lebih dari satu | bar: 2025-10-01 1 to 2025-11-01 4
* | Merencanakan materi di Media Sosial | 2% | [44 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-30 | bar: 2025-10-01 1 to 2025-10-01 4
* | Membuat draft konten | 3% | [44 empty] | 2025-10-08 | 2025-11-14 | bar: 2025-10-01 2 to 2025-11-01 2
* | Pemeriksaan akhir dan diluncurkan | 5% | [44 empty] | 2025-10-22 | 2025-11-30 | bar: 2025-10-01 4 to 2025-11-01 4
Rules:
* | Flow untuk artikel: Pelajari usernya, paralel memastikan prototipe berjalan, lalu uji prototipe dengan user yang sudah diteliti
* | Set waktu yakni: W1 (tgl 1 sd 7), W2 (tgl 8 sd 14), W3 (tgl 15 sd 21), W4 (tgl 22 sd 30/31)
* | Tanggal yang digunakan untuk mulai di W1 (tgl 1..), W2 (tgl 8..), W3 (tgl 15..), W4 (tgl 22..) ¦ untuk akhir W1 (.. tgl 7), W2 (.. tgl 14), W3 (.. tgl 21), W4 (.. tgl 30)
* | Tanggal yang diset sesuaikan dengan kenyataan yang dilakukan
* | Pembuatan materi kuliah, konten media sosial, pembuatan HKI bisa lebih dari satu
Alur Penelitian
* | Periksa prototipe untuk siap digunakan
* | Periksa pengguna: membuat profiling kebutuhan
* | Menguji prototipe oleh pengguna
* | Melakukan pengembangan prototipe sesuai kebutuhan user

## Jobs
I
| A |  | Bobot | Kode | Start | Finish
| 1 | QQ | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 2 | Ayu | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 3 | Ayu | 3 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 4 | Ayu | 4 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
B
| 1 | DD | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 2 | CC | 3 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 3 | CC | 4 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 4 | Ayu | 3 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
C
| 1 | Ayu | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 2 | Ayu | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 3 | Ayu | 4 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 4 | Ayu | 4 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 5 | Ayu | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
II
A
| 1 | QQ | 1 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 2 | Ayu | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 3 | Ayu | 3 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
B
| 1 | Ayu | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 2 | Ayu | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 3 | Ayu | 3 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
C
| 1 | Ayu | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 2 | Ayu | 2 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
| 3 | Ayu | 3 |  | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00

## Logbook
No | Tanggal | Kegiatan | Job Code | Progress | Pelaksana | Durasi (menit) | Tgl Mulai | Tgl Selesai | Keterangan
1 | 2025-05-21 | I¦Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) |  |  | QQ | 30 | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00 | Link literature:
2 | 2025-05-25 | I¦Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) |  |  | Ayu | 60 | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00 | pelajari awal
3 | 2025-05-30 | I¦Pelajari tentang user dan masalahnya (literatur) |  |  | QQ | 30 | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
4 | 2025-05-30 | I¦Pelajari tentang user melalui survey/wawancara |  |  | Ayu | 30 | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00 | wawancara 2 orang
5 | 2025-06-10 | I¦Pelajari tentang user melalui survey/wawancara |  |  | QQ | 60 | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00 | wawancara 4 orang
6 | 2025-06-20 | I¦Pelajari tentang user melalui survey/wawancara |  |  | CC | 70 | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00
7 | 2025-06-21 | I¦Pelajari tentang user melalui survey/wawancara |  |  | EE | 100 | 1970-01-01 07:00 | 1970-01-01 07:00 | wawancara 8 orang
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Formulas:
Tgl Mulai = VLOOKUP([Kegiatan],Jobs!E:L,7,0)
Tgl Selesai = VLOOKUP([Kegiatan],Jobs!E:L,8,0)